## Burndown
Всего тестов | 50
Дней на тестирование | 3
Дата | План (сколько осталось пройти) | Факт (осталость пройти)
2020-10-05 | 34 | 39
2020-10-06 | 17 | 37
2020-10-07 | 0

## Текущий статус по тестировщикам
| passed | failed | blocked | unexecuted
Маша Иванова | 2 | 5 | 0 | 4
Ольга Белова | 2 | 5 | 0 | 2
Ирина Павлова | 2 | 4 | 0 | 1
Катя Котова | 2 | 6 | 0 | 3
Соня Александрова | 5 | 5 | 0 | 2
Итого | 13 | 25 | 0 | 12
| passed | failed | blocked | unexecuted
Итого | 13 | 25 | 0 | 12

## Статистика по багам
Дата | Открыто багов | Закрыто багов | Осталось открыто | Закрыто всего
2020-10-05 | 15 | 2 | 13 | 2
2020-10-06 | 10 | 6 | 17 | 8
2020-10-07
Критичность | Количество |  | Статус | Количество
critical | 3 |  | open | 7
high | 6 |  | in progress | 10
meduim | 13 |  | closed | 8
low | 3
trivial | 0

## Отчет о тестировании
Отчет о тестировании
1. Краткое описание
Проводилось регрессионное тестирование всего продукта
2. Команда тестировщиков
Маша Иванова, Ольга Белова, Ирина Павлова, Катя Котова, Соня Александрова
3. Описание процесса тестирования
Написано тестов | 50
Пройдено тестов | 13
Найдено дефектов | 25
Найдено дефектов в разрезе тестировщиков
Маша Иванова | 5
Ольга Белова | 5
Ирина Павлова | 4
Катя Котова | 6
Соня Александрова | 5
ОС, версия браузера | Google Chrome Версия 112.0.5615.138
Windows 10
4. Расписание
05.10.2022-07.10.2022
5. Статус активностей тестирования и прогресс по сравнению с планом
Несоответствие графика прохождения тестов планам, не пройдено 74 % тестов
6. Факторы препятствующие прогрессу.
Выявлено 3 критических дефекта которые препятствуют прогрессу
1 | Отображается заголовок "FreshMeat" в блоке "Заголовок"
2 | Кнопка "Поиск" не отображается в меню для авторизованного пользователя
3 | Отображается число 29 вместо 20 во вторнике в блоке "Программа ваших изменений"
Не пройдены все запланированные кейсы
7. Статистика по новым дефектам.
Всего дефектов | 25
critical | 3
high | 6
meduim | 13
low | 3
trivial | 0
critical open | 1
critical in progress | 0
critical closed | 2
high open | 3
high in progress | 2
high closed | 1
medium open | 2
medium in progress | 6
medium closed | 5
8. Список новых дефектов. |  | Критичность | Статус
1 | Перевернуты логотипы в блоке "Заголовок" на странице регистрации | high | opened
2 | Отображается заголовок "FreshMeat" в блоке "Заголовок" | critical | opened
3 | Кнопка "Избранное" не отображается в меню для авторизованного пользователя | medium | opened
4 | Текстовые блоки перекрывают друг друга в блоке "Что Вас ждет" | low | opened
5 | Текстовые блоки сьехали и перекрывают друг друга в блоке "В каких темах будем разбираться" | high | opened
6 | Заголовок "Встречаемся в офисе Mail.ru Group в Москве" красного цвета в блоке "Программа ваших изменений" | medium | opened
7 | Кнопка "Оставить заявку" ведет на хедер лендинга | high | opened
9. Статистика по всем дефектам
Исправлены следующие баги и их степень критичности, начиная с высокого приоритета
critical:
Кнопка "Поиск" не отображается в меню для авторизованного пользователя
Отображается число 29 вместо 20 во вторнике в блоке "Программа ваших изменений"
high:
Открываются некорректные соцсети в футере
medium:
Наслаиваются изображения на текст в блоке "В каких темах будем разбираться?"
Блок воскресенье статическое число 25 смещено за дивайдер в блоке "Программа ваших изменений"
В разделе "Суббота" отсутствует заголовок, описание и ведущий в блоке "Программа ваших изменений"
Блоки текста перекрывают блоки цифр в блоке "GeekBrains меняется вместе с вами!"
По клику на ссылку "Лицензия" открывается страница с ошибкой
10. Качество объекта тестировании.
Отставание по срокам прохождения тестов, не пройдено 74 % тестов
При тестировании обнаружен незакрытый критический баг.
Качество объекта тестирование не соответствует заявленному (не готово к выходу в релиз)
11. Рекомендации.
Продукт не готов к выходу в релиз, для выхода в релиз рекомендую: 1. Исправить критический баг 2. Провести ретест 3. Завершить непройденные тесты
Увеличение сроков тестирования до 09.10.2022
12. Приложения
Метрики:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19e3Xdbnv24jiBSGUIFeI-JOdl-NXbCzBrR91BBDx7HE/edit#gid=0